«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ № 124»

_________________Кожухар Г.П.

«____»_______________2011 г.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению введения ФГОС НОО

в МОУ «СОШ № 124»

в 2010-2011учебном году

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО | Декабрь | Кожухар Г.П. | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 124» |
|  | Разработка Положения о школьном Координационном совете по подготовке к введению ФГОС НОО | Декабрь | Кожухар Г.П. | Положение о школьном Координационном совете по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка основной образовательной программы НОО в МОУ «СОШ № 124» г. Перми и утверждение данной программы. | Март-май | Координационный совет | Утверждение основной образовательной программы НОО |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы | Март-май | Администрация школы |  |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Сентябрь 2010-август 2011 | Администрация школы | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Январь-март | Приходченко О.Б. Лекомцева Л.М. | Приказ руководителя об утверждении списка УМК (начальная школа) |
|  | Разработка и утверждение учебных планов 1 классов (на основе БУПа). | Май-июнь | Кожухар Г.П. Приходченко О.Б. | Учебный план школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Март-апрель | Кожухар Г.П. Приходченко О.Б. | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание школьного Координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО | Декабрь | Администрация школы | Приказ об утверждении состава Координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО |
|  | Создание на школьном сайте раздела «Переход на ФГОС» | Март | Перевалова С.В. | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайте школы. |
|  | Курсовая подготовка учителя по теме «Теоретико-методологические и методические основы реализации ФГОС» | Сентябрь-октябрь | Тупикина О.Б. | Участие в курсах |
|  | Курсовая подготовка учителя по теме «Стандарт как система требований». Дистанционный курс. | Сентябрь-ноябрь | Назарова В.В. | Участие в курсах |
|  | Курсовая подготовка учителя по теме «Новое содержание программы по физической культуре в свете стандартов второго поколения» | Октябрь-ноябрь | Чиртулов Е.С. | Участие в курсах |
|  | Участие в семинаре для учителей начальных классов «Школа 2100 как основная образовательная программа при реализации ФГОС НОО» | Март | Рублева Н.А. | Участие в семинаре. |
|  | Участие в семинаре для зам. директоров по УВР «Внеурочная деятельность» | Январь | Приходченко О.Б. | Участие в семинаре |
|  | Консультация пилотной школы для заместителя директора по написанию ООП | Февраль | Приходченко О.Б. | Участие в консультации |
|  | Районное совещание-консультация | Март | Приходченко О.Б. | Участие в семинаре |
|  | Заседание ШМО по теме «Базисный учебный план ФГОС НОО» | Январь | Мухорина С.А. | Проведение ШМО |
|  | Заседание ШМО по теме «Организация внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО в ОУ. | Февраль | Мухорина С.А. | Проведение ШМО |
|  | Заседание ШМО по теме «Формирование универсальных умений и навыков при реализации ФГОС НОО» | Март | Мухорина С.А. | Проведение ШМО |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте школы, в СМИ. | 2010-11 учебный год | Администрация школы; Перевалова С.В. | Информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Январь-август | Администрация школы | Отчеты о готовности ОУ к введению ФГОС |
|  | Разработка плана МР, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Март | Приходченко О.Б. Мухорина С.А. | План МР |
|  | Обеспечение учащихся учебной литературой под ФГОС НОО в ОУ | Январь-август | Лекомцева Л.М. | Анализ обеспеченности ОУ учебной литературой учителей и учащихся 1-х классов. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Корректировка плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | Сентябрь-октябрь | Администрация школы | Утверждение плана внутришкольного повышения квалификации. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Март-июнь | Администрация | Утверждение должностных инструкций работников ОУ. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших щкольников. | Январь-август | Администрация школы | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к ОУ в части оснащенности. | Январь-август | Кожухар Г.П. | Отчет директора. Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |

ПРИКАЗ №

От________

«Об организации введения

Федеральных государственных

Образовательных стандартов

Начального общего образования

В МОУ «СОШ № 124».

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 124»

г. Перми

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

- план-график введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 124» г. Перми;

- систему контроля хода работ по введению ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 124» г. Перми;

- дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

Директор школы					/Г.П. Кожухар/